## Sheet1
Tasks
Start Date | End Date | Description | Duration (days)
2022-09-26 | 2022-10-05 | Finding a dataset | 9
2022-10-06 | 2022-10-16 | Background on dataset | 10
2022-10-17 | 2022-10-28 | Literature Review | 11
2022-10-29 | 2022-11-12 | Data pre-processing | 14
2022-11-05 | 2022-11-27 | Machine Learning Algorithms | 22
2022-11-21 | 2022-11-29 | Hyperparameter Tuning | 8
2022-11-30 | 2022-12-04 | Conclusion | 4
2022-12-04 | 2022-12-06 | Future work | 2
2022-12-07 | 2022-12-08 | Student Reflection | 1